## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Adtl Menu Options | 2021-07-25 | 2021-07-31 | 6
Adtl Arena | 2021-07-17 | 2021-07-24 | 7
Endless Mode | 2021-07-15 | 2021-07-31 | 16
Animations | 2021-07-11 | 2021-07-25 | 14
Audio Design | 2021-07-04 | 2021-07-18 | 14
Online Systems | 2021-06-28 | 2021-07-17 | 19
UI/GUI Design | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 7
PvE Combat Design | 2021-06-19 | 2021-07-03 | 14
Leveling/Inventory | 2021-06-19 | 2021-07-03 | 14
Leaderboards | 2021-06-19 | 2021-07-10 | 21
Combat Arena | 2021-06-19 | 2021-06-26 | 7
AI Design | 2021-06-19 | 2021-07-07 | 18