## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Adtl Menu Options | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 6
Audio Design | 2021-07-04 | 2021-07-31 | 27
Online Systems | 2021-06-28 | 2021-07-31 | 33
UI/GUI Design | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 7
PvE Combat Design | 2021-06-19 | 2021-07-03 | 14
Leveling System | 2021-06-19 | 2021-07-03 | 14
Leaderboards | 2021-06-19 | 2021-07-16 | 27
Combat Arena | 2021-06-19 | 2021-06-26 | 7
AI Design | 2021-06-19 | 2021-07-16 | 27